## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG |  |  |  |  | SPRINTBACKLOG
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como cliente, quiero registrarme en el sistema para acceder a las funciones de reserva. | Cliente | Formulario de registro | EP-01. Acceso y usuarios | 5 | 1 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-02 | Como usuario, quiero iniciar sesión según mi perfil para acceder a mis funciones. | Cliente / Admin / Trab | Formulario de inicio de sesión | EP-01. Acceso y usuarios | 3 | 0.5 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-03 | Como cliente, quiero consultar disponibilidad por fecha para saber qué reservar. | Cliente o visitante | Calendario visual | EP-02. Consulta y catálogo | 8 | 1.5 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-04 | Como cliente, quiero ver la lista de habitaciones disponibles para comparar opciones. | Cliente o visitante | Grilla de resultados | EP-02. Consulta y catálogo | 5 | 1 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-05 | Como cliente, quiero revisar el detalle, imágenes e información para decidir. | Cliente o visitante | Ficha detalle habitación | EP-02. Consulta y catálogo | 5 | 1 | 1 | 1 | Media | Por hacer
HU-06 | Como cliente, quiero seleccionar la cantidad de días para calcular mi reserva. | Cliente | Formulario de reserva | EP-03. Reserva y confirmación | 5 | 1 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-07 | Como cliente, quiero que el sistema valide el rango para evitar errores. | Cliente | Validación de disponibilidad | EP-03. Reserva y confirmación | 5 | 1 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-08 | Como cliente, quiero conocer el valor total y el 30% para formalizar la reserva. | Cliente | Resumen de pago | EP-03. Reserva y confirmación | 5 | 1 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-09 | Como cliente, quiero recibir ticket y confirmación con QR para mi reserva. | Cliente | Ticket de confirmación | EP-03. Reserva y confirmación | 8 | 1.5 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-10 | Como administrador, quiero gestionar reservas para cancelar o modificar información. | Admin del hotel | Panel gestión de reservas | EP-04. Administración hotelera | 8 | 1.5 | 1 | 3 | Alta | Por hacer
HU-11 | Como administrador, quiero administrar clientes y trabajadores (cuentas). | Admin del hotel | Panel de usuarios | EP-04. Administración hotelera | 3 | 0.5 | 1 | 3 | Media | Por hacer
HU-12 | Como administrador, quiero actualizar catálogo, equipamiento e imágenes. | Admin del hotel | Panel catálogo habitaciones | EP-04. Administración hotelera | 5 | 1 | 1 | 3 | Media | Por hacer
HU-13 | Como administrador, quiero actualizar precios diarios para mantener valores al día. | Admin del hotel | Panel de precios | EP-04. Administración hotelera | 5 | 1 | 1 | 3 | Media | Por hacer
HU-14 | Como administrador, quiero consultar reportes por día o rango de fechas. | Admin del hotel | Vista de reportes | EP-05. Reportes y soporte | 5 | 1 | 1 | 3 | Media | Por hacer
HU-15 | Como trabajador, quiero revisar reservas y servicios para preparar la atención. | Trabajador del hotel | Calendario op. y servicio | EP-05. Reportes y soporte | 5 | 1 | 1 | 3 | Media | Por hacer
HU-16 | Como usuario, quiero usar el sistema en ES/EN y desde distintos dispositivos. | Todos los usuarios | UI Resp. e internacionalizada | EP-06. Calidad del prototipo | 3 | 0.5 | 1 | 3 | Media | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.